## kế hoạch đè
Mô tả công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian dự kiến hoàn thành | Kết quả
Tìm hiểu về kỹ thuật Robot, tham khảo luận văn của một số anh chị khóa trước để định hướng những việc cần làm và cần học | 2021-09-01 | 2021-09-10
Cài đặt WSL (Window Subsystem for Linux), làm quen với môi trường Linux và một số command cơ bản đến nâng cao . Tìm hiểu về ROS và Moveit | Dự kiến 4 tuần
Tự xây dựng code cũng như mô hình mô phỏng robot trên Matlab. Xây dựng thực hiện tìm hiểu hoạch định quỹ đạo cho cánh tay Robot. | Dự kiến 4 - 6 tuần
Tìm hiểu về phần cứng liên quan như : vđk STM32F407, phần cơ khí và tủ điện robot, cách thức giao tiếp với drive, các cảm biến liên quan | Dự kiến 4 - 6 tuần
Xây dưng hệ thống điều khiển giám sát bằng phần mềm Visual Studio và ngôn ngữ lập trình C# | Dự định bắt tay vào làm ngay sau khi nhận được kết quả khả quan từ những phần trên